Отчёт о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта адресной методической помощи 500+

 **в муниципальном казенном общеобразовательном учрежедении Луговская средняя общеобразовательная школа**

(полное наименование общеобразовательной организации)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципального образования \_\_Кондинский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

**Состав участников проекта «500+»:** управленческая команда – количество человек: 5 человек

педагогическая команда – количество человек: 11 человек

в 2021 году

***по состоянию на 14 декабря 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий/мер | Ответственныеисполнители | Срокиреализации | Конкретные /действенные меры (мероприятия) | Описание результатов исполнения,достигнутый эффект, оценка результативности принимаемых мер | Факторы *(положительные и отрицательные)* влияющие существенным образом на результат | Консультирование всех участников проекта «500+» (вопросы, обсуждаемые при консультировании) | Ссылка электронный ресурс, где размещены рабочие материалы и документы, связанные с реализацией запланированных мер |
|
| 1 | Участие в окружном совещании по вопросу организации и реализации в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году «Проекта «500+»  | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования), общеобразовательные организации (далее – ОО)  | 9 февраля 2021 года  | Определение муниципального координатора «Проекта «500+» и муниципального куратора привлечённые для помощи МКОУ Луговская СОШ (Письмо Департамента образования от 09.02.2021 № 24-Исх-493)  | Определены муниципальный координатор «Проекта «500+» и муниципальном куратор,  | *Положительные:* Позитивный настрой участников «Проекта «500+»  | Консультирование региональным координатором муниципального координатора по реализации в 2021 году «Проекта «500+»  | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/materialy-proekta-500-/5827450/soveshchaniya-po-voprosu-organizatsii-i-realizatsii-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-/> |
| 322 | Проектная диагностика ШНОР/Участие в опросе участников образовательного процесса МКОУ Луговская СОШ | Участники образовательного процесса МКОУ Луговская СОШ | Февраль 2021 года | Анкетирование респондентов: руководитель школы, учителя-21 чел, обучающиеся 6, 8 классов- 20 чел, родители – (законные представители)- 20 чел. | В процессе проектной диагностики были выявлены рисковые профили МКОУ Луговская СОШ  | *Положительные:*Позитивный настрой участников образовательного процесса на прохождение анкетирования.*Отрицательные*: сжатые сроки для прохождения анкетирования, непонятны цели анкетирования | Консультирование региональным координатором руководителя МКОУ Луговская СОШ по мере возникновения вопросов | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 3 | Участие в окружном совещании по вопросам управления качеством образования в рамках реализации «Проекта 500+» | Департамент образования, муниципальный координатор, куратор, ОО | 4 марта 2021 года  | Приняли к сведению информацию о федеральной стратегии в управления качеством образования и представленный опыт по переходу школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы | Определение направления деятельности МКОУ Луговская СОШ | *Положительные:* получили методическую поддержку.  | Консультирование административного состава школы о реализации « Проекта 500+» | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/materialy-proekta-500-/5827451/soveshchaniya-po-voprosu-organizatsii-i-realizatsii-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-/> |
| 4 | Разработка, утверждение плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+» и направление в адрес Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)  | Департамент образования, муниципальный координатор  | 9 марта 2021 года, 15 марта 2021 года  | План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Проекта «500+» в МКОУ Луговская СОШ  | Выявление основных направлений для внесения в план мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»  | *Положительные:* Работа со школами с низкими результатами велась в сотрудничестве с АУ «Институт развития образования» ранее, так как уже имелись планы взаимодействия и комплекс мероприятий, которые можно было реализовать в «Проекте «500+»  | Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора и административный состав школы о разработке плана мероприятий плана «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»  | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/dokumenty/munitsipalnyy-uroven/5828190/kondinskiy-rayon-lugovskaya-srednyaya-obshcheobrazovatelnaya-shkola/> |
| 5 | Первичное посещение муниципальным куратором МКОУ Луговская СОШ и предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения  | Муниципальный куратор  | 10 марта 2021 года,  | 1.Беседа с директором и заместителями по вопросам обеспечения развития и эффективности деятельности образовательной организации 2. Беседа с педагогическим коллективом по вопросам организации образовательной деятельности3.Ознакомление с сайтом МКОУ Луговская СОШ4. Изучение актуальных документов регламентирующих деятельность школы: программа развития, положения, программу ВСОКО | Первичное посещение муниципальным куратором МКОУ Луговская СОШ и общение с директором, заместителями директора и с учителями школы имеет хороший положительный результат: намечены планы дальнейшего развития школы, выявлены трудности и проблемы в организации образовательной деятельности, проведен анализ документов. Составлен отчет по результатам первичного посещения  | *Положительные:* Позитивный настрой педагогических работников МКОУ Луговская СОШ на работу. *Отрицательные:* Трудности в определении реалистичных целей и задач для реализации проекта | Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора по вопросам: Методика адресной помощи ШНОР. Организация работы куратора. Изучение нормативных документов. Разработка дорожной карты | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/analiticheskie-materialy-i-otchety-/-otchety-o-pervichnom-poseshchenii-munitsipalnym-kuratorom-obshcheobrazovatelnoy-organizatsii-imeyushch/5828232/kondinskiy-rayon/> |
| 6 | Размещение самодиагностики МКОУ Луговская СОШ | Муниципальный координатор, муниципальный куратор | 23 марта 2021 | Самообследование /анализ рисковых профилей МКОУ Луговская СОШ | Определены основные факторы риска «Высокая доля обучающихся ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Дефицит педагогических кадров». Изучены рекомендации по выявленным рисковым профилям. Проведено самообследование и разработано краткое описание | *Положительные:*Настрой педагогических работников МКОУ Луговская СОШ на определение совместных решений | Консультирование муниципальным координатором и муниципальным куратором по вопросам определения мер по направлениям, по работе с электронной дорожной картой | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 7 | Участие в семинаре для кураторов 500+ Опыт кураторов ФГБУ ФИОКО | Мунипальный куратор | 17 марта25 марта 2021  | Приняли к сведению информацию об опыте работы муниципальных кураторов, получили информацию об оформлении концептуальных документах проекта 500+ | Использование памятки для работы с концептуальными документами проекта  | *Положительный:*Получение информации о работе со школой | Консультирование куратором МКОУ Луговская СОШ по разработке документов для реализации рисковых профилей  | <https://www.youtube.com/watch?v=Y3ri5uLqPTM> |
| 8 | Участие в совещании рабочей группы по реализации Проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ и муниципального куратора | Руководитель МКОУ Луговская СОШ, муниципальный куратор, члены рабочей группы по реализации проекта 500+ | 25 марта 2021 | Разработка мер для преодоления рисковых профилей | Разработка рабочей группой Концепции развития школы, среднесрочной программы | *Положительные:*Осуществление взаимодействия по реализации проекта 500+ | Консультирование муниципальным куратором рабочей группы МКОУ Луговская СОШ по реализации проекта | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 9 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей-предметников МКОУ Луговская СОШ | Муниципальный куратор, рабочая группа по реализации «Проекта 500+», педагогические работники | Март 2021 | Проведение предметных недель, взаимопосещение уроков,консультации педагогов и анализа работы учителей-предметников на основе предметных недель | Создание банка методов преподавания учебных предметов | *Положительные:*Обмен опытом педагогов школы. *Отрицательные:*Отсутствие мотивации обучающихся к улучшению их деятельности | Консультирование по применению эффективных форм и методов преподавания учебных дисциплин | <https://m.vk.com/lugovaysh><http://86sch-lugovoi.ru/mconstr.html?page=/p132aa1.html> |
| 10 | Участие в анкетировании директоров и кураторов школ  | Муниципальный куратор, директор МКОУ Луговская СОШ | 30 марта 2021  | Приняли участие в анкетировании директор МКОУ Луговская СОШ и куратор школы | Изучение динамики взаимодействия муниципального куратора и руководителя школы | *Положительные:*Активно приняли участие в анкетировании , отразив положительную динамику взаимодействия | Анкетирование проводилось ФИОКО | <https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1421-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-obmena-effektivnymi-praktikami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/proekt-500/7339-meropriyatiya> |
| 11 | Разработка и размещение концептуальных документов МКОУ Луговская СОШ | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МКОУ Луговская сОШ | 24 апреля-27 апреля 2021 | Разработка и размещение Концепции развития, среднесрочной программы развития в электронную дорожную карту | Размещение МКОУ Луговская СОШ концептуальных документов в электронную дорожную карту | *Положительные:*Определены основные направления для реализации среднесрочной программы развития | Консультирование муниципальным координатором совместно с куратором при подготовке и корректировке концептуальных документов | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 12 | Окружное совещание по реализации дорожной карты «Проекта 500+»  | Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МКОУ Луговская СОШ | 28 апреля 2021 года  | Приняли к сведению информацию о методическом сопровождении школ с низкими образовательными результатами обучающихся.  | Определение контрольных точек при реализации «Проекта «500+»  | *Положительные:* получили рекомендации по размещению документов в электронной дорожной карте.  | Консультирование региональным координатором участников «Проекта «500+»  | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/materialy-proekta-500-/5828201/soveshchanie-po-voprosu-organizatsii-i-realizatsii-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-m/> |
| 13 | Размещение антирисковых программ  | Руководитель рабочей группы, заместитель директора по УВР  | 27 апреля 2021 года  | Разработка МКОУ Луговская СОШ антирисковых программ «Высокая доля обучающихся ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Дефицит педагогических кадров» электронную дорожную карту.  | Размещение МКОУ Луговская СОШ антирисковых программ в электронную дорожную карту  | *Положительные:* Тесное и доброжелательное взаимодействие с муниципальным куратором школы  | Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора и МКОУ Луговская СОШ при подготовке и корректировке антирисковых программ | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 14 | Участие в еженедельных семинарах (вебинарах) по реализации «проекта 500+», проводимых ФГБУ ФИОКО | Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МКОУ Луговская СОШ  | Еженедельно с февраля 2021 года по графику ФГБУ ФИОКО  | Участие в методических семинарах (вебинарах) по вопросам реализации «Проекта «500+»  | Методическое сопровождение реализации «Проекта «500+». Изучение опыта школьных, муниципальных и региональных практик.  | *Положительные:* Получаем методическую поддержку и сопровождение от ФГБУ ФИОКО по реализации «Проекта «500+»  | Консультирование федеральным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке документов и мероприятий | <https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A> |
| 15 | Участие в рабочих совещаниях АУ «Института развития образования» по вопросу организации и реализации о общеобразовательных организациях ХМАО-Югры проекта адресной методической помощи ШНОР (500+) | Институт развития образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор, руководитель рабочей группы МКОУ Луговская СОШ | По графику в соответствии дорожной карты | Участие в рабочих совещаниях по вопросам организации и реализации проекта 500+ | Методическое сопровождение проекта 500+.Изучение опыта школьных, муниципальных практик | *Положительные:*Получение методической поддержки, обмен опытом | Консультирование представителями Института развития образования муниципальных координаторов и кураторов, руководителей ОО | <https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1421-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-obmena-effektivnymi-praktikami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/proekt-500/7339-meropriyatiya> |
| 16 | Проведение заседаний ППк в соответствии с приказами от 25.03.2021 № 75, от 12.04.2021 № 107, от 14.05.2021 № 131 | Заместитель директора по УВР, специалисты ППС МКОУ Луговская СОШ | 26.03.202114.04.202117.05.2021 | Проанализированы учебные результаты обучающихся с ОВЗ за 1-4 четверти 2020-2021 учебного года; представлены анализы работы с детьми с ОВЗ узких специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог), проанализирована динамика развития детей с ОВЗ за 2020-2021 учебный год | Специалистами ППС проведены консультации с учителями- предметниками по оказанию методической помощи в работе с детьми с ОВЗ. Скорректированы планы индивидуальной работы с детьми с ОВЗ специалистов ППС. Выявлены обучающиеся с ОВЗ, имеющие положительную и волнообразную динамику развития | *Положительные:*Все обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированные ООП в полном объеме*Отрицательные:*Неблагоприятная окружающая среда (семейное неблагополучие) у части обучающихся с ОВЗ | Проведены консультации для педагогов и родителей | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 17 | Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися, испытывающих трудности в обучении | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | До 30.09.2021 | Разработаны и реализуются программы по работе с обучающимися, испытывающих трудности в обучении | Спланирована работа педагогов по преодолению школьной неуспешности обучающихся, разработан алгоритм работы классного руководителя и учителей со слабоуспевающими обучающимися | *Положительные:*Создание ситуации успеха на уроках, приводящее к повышению качественной успеваемости*Отрицательные*:Несвоевременное выявление школьных трудностей и пробелов в освоении учебного материала приводят к школьной неуспешности | Администрацией школы проведены консультации с педагогами и родителями | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 18 | Проведение диагностики обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленной на выявление причин учебной неуспешности | Заместитель директора по УВРПедагог-психолог | Апрель 2021 | Разработаны индивидуальные планы коррекционной работы с обучающимися, имеющими трудности в учебной деятельности, направленные на устранение выявленных причин | Освоение основной ООП всеми обучающимися школы | *Положительные:*Повышение учебной мотивации обучающихся | Педагогом-психологом проведены консультации для педагогов и родителей | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 19 | Участие в совещании рабочей группы по реализации Проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ и муниципального куратора | Руководитель МКОУ Луговская СОШ, муниципальный куратор, члены рабочей группы по реализации проекта 500+ | 11 мая 2021 | Анализ и корректировка школьных мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта 500+ | Подготовка отчетов по реализации 1 этапа проекта 500+ | *Положительные:*Активизация взаимодействия с муниципальным куратором | Консультирование муниципальным куратором рабочей группы МКОУ Луговская СОШ по реализации проекта | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 20 | Отчет по реализации проекта адресной методической помощи 500+ по состоянию на 20 мая 2021 | Муниципальный координатор, муниципальный куратор | 20 мая 2021 | Предоставление отчета по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в МКОУ Луговская СОШ | Отчет по реализации проекта адресной методической помощи 500+предоставлен | *Положительные:*Анализ деятельности МКОУ Луговская СОШ по реализации 1 этапа проекта 500+ | Консультирование региональным координатором участников «Проекта «500+» | <https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/analiticheskie-materialy-i-otchety-/otchety-munitsipalnykh-obrazovaniy-po-rezultatam-pervogo-etapa-monitoringa-proekta-500-/5828246/kondinskiy-rayon-mkou-lugovskaya-sosh/> |
| 21 | Реализация 1 этапа проекта 500+ и размещение документов  | Руководитель рабочей группы, заместитель директора по УВР | 29 мая 2021 | Проведение мероприятий согласно дорожной карты и размещение подтверждающих документов в электронной дорожной карте по рисковым профилям «Высокая доля обучающихся ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Дефицит педагогических кадров» | Реализация дорожной карты и размещение подтверждающих документов в электронной дорожной карте | *Положительные:*Активное участие участников образовательного процесса в мероприятиях, получение положительных результатов деятельности | Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора и МКОУ Луговская СОШ при подготовке мероприятий, корректировке подтверждающих документов | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062><https://depobr-molod.admhmao.ru/proekt-500/analiticheskie-materialy-i-otchety-/otchety-munitsipalnykh-obrazovaniy-po-realizatsii-munitsipalnoy-dorozhnoy-karty-proekta-500-po-sosto/5828242/kondinskiy-rayon/> |
| 22 | Участие в совещании рабочей группы по реализации Проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ и муниципального куратора | Руководитель МКОУ Луговская СОШ, муниципальный куратор, члены рабочей группы по реализации проекта 500+ | 31 мая 2021 | Отчет о реализации 1 этапа проекта 500+ перед коллективом школы  | Экспертиза концептуальных документов | *Положительные:*Мотивирование педагогов школы на реализацию проекта | Консультирование муниципальным куратором рабочей группы МКОУ Луговская СОШ по реализации проекта | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 23 | Создание рабочей группы для оказания методической и консультационной помощи при реализации «Проекта «500+» в МКОУ Луговская СОШ  | Департамент образования, муниципальный координатор, муниципальный куратор МКОУ Луговская СОШ | 02 июня 2021 года  | Приказ Департамента образования от 15.03.2021 № 156 «Об организационном и методическом сопровождении реализации проекта адресной методической помощи «500+»  | В целях организационного и методического сопровождения реализации «Проекта «500+» в МКОУ Луговская СОШ на основании рекомендаций, отраженных в рисковом профиле школы создана муниципальная рабочая группа  | *Положительные:* Позитивный настрой педагогических работников на участие мероприятиях р рамках реализации «Проекта «500+»  | Консультирование муниципальным координатором муниципальной рабочей группы по реализации «Проекта «500+» в МКОУ Луговская СОШ  | <https://konda-edu.ru/?page_id=11172> |
| 24 | Участие в заседаниях рабочей группы по реализации «Проекта 500+»,  | Управление образования Кондинского района, муниципальный координатор, муниципальный куратор МКОУ Луговская СОШ  | По графику:Июнь-декабрь 2021 | Участие в рабочих заседаниях по вопросам реализации «Проекта «500+»  | Методическое сопровождение реализации «Проекта «500+». Изучение опыта  | *Положительные:* Получаем методическую поддержку и сопровождение Управления образования по реализации «Проекта «500+»  | Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой при подготовке к документов и мероприятий | <https://konda-edu.ru/?page_id=11172> |
| 25 | Отчет о реализации 1 этапа «Проекта 500+» | Муниципальный координатор, муниципальный куратор | Июнь 2021 | Выполнение технического задания, предоставление видеоотчета о реализации «проекта 500+» | Выступление на региональном совещании по реализации 1 этапа «Проекта 500+» муниципальным координатором и муниципальным куратором | *Положительные:*Обмен опытом.Определение промежуточных результатов работы | Консультирование региональным координатором муниципального координатора, муниципального куратора по реализации в 2021 году «Проекта «500+»  | <https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1421-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-obmena-effektivnymi-praktikami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/proekt-500/7450-bank-dannykh-uspeshnogo-opyta> |
| 26 | Выступление на августовском совещании педагогических работников Кондинского района  | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, руководитель МКОУ Луговская СОШ | 26 августа 2021 | Выступление муниципального куратора на августовском совещании педагогических работников Кондинского района по теме «Как повысить эффективность работы образовательной организации по достижению качественных результатов обучения. Опыт экспертной деятельности муниципального куратора федерального проекта «500+» | Анализ результатов деятельности МКОУ Луговская СОШ при реализации 1 этапа проекта 500+ | *Положительные:*Обмен опытом.Определение промежуточных результатов работы | Консультирование администрацией Управления образования муниципального координатора, куратора, руководителя ОО по реализации проекта 500+ |  |
| 27 | Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды | Администрация МКОУ Луговская СОШ и МКОУ Куминская СОШ | 01 сентября 2021 | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ | Совместная образовательная деятельность по реализации части образовательной программы предмета «Информатик аи ИКТ» для обучающихся 10 класса с использованием дистанционных технологий | *Положительные:*Организация образовательного процесса по предмету Информатика | Консультирование педагогами МКОУ Куминская СОШ педагогов МКОУ Луговская СОШ, консультация обучающихся | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 28 | Участие в совещании рабочей группы по реализации Проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ и муниципального куратора | Руководитель МКОУ Луговская СОШ, муниципальный куратор, члены рабочей группы по реализации проекта 500+ | 06 сентября 2021 | Подготовка документов для реализации 2 этапа проекта 500+ | Подготовка документов по реализации 2 этапа проекта 500+ для размещения в системе МЭДК | *Положительные:*Активизация взаимодействия с куратором | Консультирование муниципальным куратором рабочей группы МКОУ Луговская СОШ по реализации проекта | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 29 | Анализ учебно-воспитательного процесса за 2020-2021 учебный год  | Администрация МКОУ Луговская СОШ | Сентябрь 2021 | Проведен анализ учебной деятельности обучающихся МКОУ Луговская СОШ, анализ результатов ГИА , участие в ВПР, участие во Всероссийской олимпиаде школьников, участие в муниципальных и региональных конкурсах | Повышение качества образования за последние 5 лет, увеличение количество участников олимпиады | *Положительные:*Повышение общей и качественной успеваемости обучающимися МКОУ Луговская СОШ, увеличение количества обучающихся, обучающихся на отлично и хорошо» | Консультирование руководством МКОУ Луговская СОШ педагогов | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 30 | Экспертиза концептуальных документов 1 этапа проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ. | Муниципальный куратор | 20 сентября 2021 | На основании протокола административного совещания по реализации дорожной карты «Проекта 500+» № 9 от 07.09.2021 г , куратором МКОУ Луговская СОШ была проведена экспертиза концептуальных документов МКОУ Луговская СОШ : Концепции развития, Среднесрочная программа , в соответствии с чек-листами. | По каждому рисковому профилю Составлены программы антирисковых мер: «Дефицит педагогических кадров», «Снижение уровня учебной неуспешности», «Высокая доля обучающихся с ОВЗ».Программы содержат паспорт с указанием: целей, задач, целевых индикаторов, методов сбора информации, сроков реализации, мероприятияй по достижению целей и задач, ожидаемых конечных результатов, исполнителей, «дорожные карты» по реализации программ антирисковых мер.По каждому рисковому профилю приложены подтверждающие документы, в соответствии с задачами реализации антирисковых программ и запланированными мероприятиями , согласно «дорожной карты». Все документы согласованы директором, имеется подпись и печать | *Положительные:*Проведен полный анализ документов для реализации 1 этапа Проекта 500+ | Консультирование муниципальным куратором администрации МКОУ Луговская СОШ | <https://konda-edu.ru/?page_id=11172> |
| 31 | Проведение методического онлайн- семинара «Современные технологии как инструмент управления качеством образования» для МКОУ Луговская СОШ и МКОУ Кумиснкая СОШ | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, педагоги МКОУ Луговская СОШ и МКОУ Куминская СОШ | 21 октября 2021 | Участие 100% педагогических работников школ МКОУ Луговская СОШ и МКОУ КУмиснкая СОШ в семинаре | Представлен опыт работы педагогов школ по использованию современных технологий для повышения качества образования | *Положительные:*Тесное и доброжелательное взаимодействие педагогов школ с муниципальным куратором. Обмен опытом. Позитивный настрой педагогов МКОУ Луговская СОШ на работу в данном направлении | Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальным куратором рабочей группы при подготовке к семинару | <https://konda-edu.ru/?page_id=11172> |
| 32 | Трансляция муниципального управленческого инструмента по организации работы со школами Кондинского района | Муниципальный координатор | 28 октября 2021 | Координация участия образовательных организаций Кондинского района в реализации федерального, регионального проектов «500+» | Повышение управленческого потенциала команды образовательных организации, участниц проекта 500+. Обеспечение развития кадрового потенциала школы.Организация сетевое взаимодействие между эффективными школами и ШНОР. Распространение в муниципальной системе образования успешного опыта по переводу школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы. | *Положительные:*преобразование и переход школ с низкими образовательными результатами режим эффективного функционирования | Консультирование муниципальным координатором, представителями рабочей группы муниципального куратора, рабочую группу по реализации проекта 500+ МКОУ Луговская СОШ | <https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1421-virtualnaya-metodicheskaya-ploshchadka-obmena-effektivnymi-praktikami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya/proekt-500/7339-meropriyatiya> |
| 33 | Реализация 2 этапа проекта 500+ и размещение документов  | Руководитель рабочей группы, заместитель директора по УВР | 31 октября 2021 | Проведение мероприятий согласно дорожной карты и размещение подтверждающих документов в электронной дорожной карте по рисковым профилям «Высокая доля обучающихся ОВЗ», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Дефицит педагогических кадров» | Реализация дорожной карты и размещение подтверждающих документов в электронной дорожной карте | *Положительные:*Активное участие участников образовательного процесса в мероприятиях, получение положительных результатов деятельности | Консультирование муниципальным координатором муниципального куратора и МКОУ Луговская СОШ при подготовке мероприятий, корректировке подтверждающих документов | <https://86sch-lugovoi.ru/magicpage.html?page=68062> |
| 34 | Участие в заседаниях рабочей группы по реализации «Проекта 500+»,  | Управление образования Кондинского района, муниципальный координатор, муниципальный куратор МКОУ Луговская СОШ  | 18 ноября 2021 | Итоги работы по реализации 1 и 2 этапа проекта 500+ | Отчет руководителя МКОУ Луговская СОШ по реализации дорожной карты Проекта 500+ | *Положительные:* Положительный результат реализации Проекта 500+ | Консультирование муниципальным координатором совместно с муниципальной рабочей группой администрации МКОУ Луговская СОШ | <https://konda-edu.ru/?page_id=11172> |